电子商务学院2020届毕业生

毕业设计工作方案

毕业设计是专业教学的基本内容,也是提高学生职业能力的重要途径，是学院的中心工作之一。为确保这一工作的有序开展，以在教育厅组织的高等职业院校学生毕业设计抽查中取得好成绩，依据《关于进一步加强高职高专院校学生毕业设计工作的指导意见（湘教发〔2019〕22号）》文件要求和学院的要求，电子商务学院结合实际，特制订此方案。

一、毕业设计工作小组

组  长：曾鸣

副组长：袁鑫

成  员：章明 黄卫纯 谢丽云 刘元君

具体工作内容

- 制订毕业设计工作方案；

- 合理选聘指导教师及分专业制订毕业设计选题范围；

- 分专业制订毕业设计标准（必须对毕业设计环节的课题选择、实施流程和技术规范进行具体的规定）；

- 成立毕业设计专项工作小组；

- 制订毕业设计学生须知（选题须知、毕业设计完成过程（流程）须知、毕业设计考核须知等。

- 毕业设计答辩工作安排（答辩小组组成、答辩时间和地点、答辩方式与程序、答辩成绩评定）；

- 毕业设计工作结束后上交毕业设计、工作总结等支撑材料。

三、具体工作计划与时间安排（见下表）

2020届毕业生毕业设计工作任务及要求

| 序号 | 时间 | 主要任务 | 具体工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五学期第9周至第10周 | 成立毕业设计工作专项工作小组；制订毕业设计工作方案及具体要求；分专业制订好毕业设计标准；分配选题数； | - 毕业设计工作专项工作小组，制订好2020届毕业生毕业设计工作方案及具体要求；分专业制订好毕业设计标准。 - 安排相关专业教师拟定毕业设计选题。 |
| 2 | 第五学期第11周 | 收集选题 审核选题 | 收集选题、汇总，并进行审核。 |
| 3 | 第五学期第12周 | 学生选题(11月26日13：00至11月29日17：00) | 向学生公布选题，进行学生与老师的双向选择，确定指导教师、学生与选题的对应关系。 |
| 4 | 第五学期第13周至14周 | 下达毕业设计任务 | 1、填写《毕业设计选题汇总表》（表1）和《分专业与上一年度选题对照表》(表2)。 2、指导教师认真填写《毕业设计任务书》（表3），经审核后，将任务书下达给学生，向学生明确毕业设计进度安排，并要求学生做好资料收集和文献查阅工作，进入毕业设计的实施阶段。 3、指导教师按要求指导学生完成毕业设计，需填写《毕业设计指导记录表》（表4）。4、学生按指定模板编写毕业设计方案。 |
| 5 | 第六学期第1周至第8周 | 学生完成毕业设计初稿，提交给指导教师，并修改；毕业设计工作中期检查；学生完成毕业设计定稿； | 1、各教研室对毕业设计工作进行中期检查，对存在的问题予以及时解决。 2、学生在完成毕业设计任务的基础上，撰写毕业设计成果报告书。 |
| 6 | 第六学期第9周至第10周 | 指导教师和专家评阅 | 指导教师认真评阅学生毕业设计成果，认真做好毕业设计答辩的准备工作。 |
| 7 | 第六学期第11周 | 毕业设计答辩（5月12日） 成绩评定 毕业设计工作总结 | 1、组织毕业设计答辩，并做好答辩记录，评定答辩成绩和总成绩。 2、根据学生毕业设计成果成绩和答辩成绩，完成学生毕业设计成绩的综合评定，填写《毕业设计评阅表》（表5）和《毕业设计成绩汇总表》（表6）。 3、编写毕业设计工作总结。 |

四、注意事项

1、毕业设计不合格的往届毕业生，若想修满毕业设计课程学分，必须重修，也就是和应届毕业生一起完成毕业设计全过程。

（附教务处已安排重修生名单，请重修生及时在教务系统完成选题，以及与指导老师联系，完成毕业设计的相关工作。

| 序号 | 姓名 | 班级 | 要求及指导老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐玉平 | 14电商3 | 与17级毕业生一起完成毕业设计（指导老师：刘元君13574869813） |
| 2 | 朱剑尘 | 16电商2 | 与17级毕业生一起完成毕业设计（指导老师：李柱13574825489） |
| 3 | 屈天明 | 15国贸1 | 与17级毕业生一起完成毕业设计（指导老师:谢丽云 13574838751 ） |
| 4 | 熊高雄 | 14电商1 | 与17级毕业生一起完成毕业设计（指导老师：李柱13574825489） |
| 5 | 姚婉清 | 15电商1 | 与17级毕业生一起完成毕业设计（指导老师：李喜18173350583） ） |
| 6 | 喻圣文 | 15国贸1 | 与17级毕业生一起完成毕业设计（指导老师：吴家倩18774801368 ） |

2、将毕业设计成绩录入教务系统的截止日期为：2020年5月22日。

3、各位指导老师在2020年5月22日之前，完成学生（纳入毕业设计抽查范围的）毕业设计相关资料的上传工作。在2020年5月29日之前，完成资料的归档工作。

电子商务学院

2019年10月30日